## R8.3.3(工事)
令和８年度 発注の見通しの公表について（令和８年３月３日現在）
国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和８年３月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
ただし令和８年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和８年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。
入札契約方式 | 一括審査方式 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 発注者 | 公告予定時期 |  |  |  |  | 入札予定時期 |  |  |  |  | 専任開始時期 | チャレンジ型総合評価落札方式 | 荒天リスク精算型試行工事 | 休日確保評価型試行工事(工期指定) | 検査書類限定型試行工事 | 「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 | 建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札 |  | 下関港湾事務所 | 令和8年度下関港海岸(山陽地区)新川水門工事 | 港湾土木工事 | 下関港海岸山陽地区 | 10 | 新川水門：仮設桟橋撤去1式、D工区上部工約20m | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 |  | 下関港湾事務所 | 令和8年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(23工区外) | 港湾土木工事 | 下関港海岸山陽地区 | 7 | 護岸(改良)約160m(海上地盤改良工、基礎工、被覆工、本体工) | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 |  | 下関港湾事務所 | 令和8年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸工事(5工区) | 港湾土木工事 | 下関港海岸長府・壇ノ浦地区 | 10 | 仮設ヤード造成1式、基礎工・被覆工約140m | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 |  | 下関港湾事務所 | 令和8年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸(5工区)ブロック製作工事 | 港湾土木工事 | 下関港新港地区 | 7 | 被覆ブロック製作 1t型 約900個 | 4.2千万円以上1億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 |  | 下関港湾事務所 | 令和8年度下関港海岸みなとカメラ設置工事 | 通信設備工事 | 下関港海岸山陽地区 | 8 | 下関港海岸のみなとカメラ設置 | 3千万円以上7千万円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札（ＷＴＯ） | ○ | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事 | 港湾土木工事 | 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期） | 13 | 護岸築造 (東)約35m、(中仕切り)約30m 基礎工、被覆工、裏込工、本体工、上部工、消波工、腹付工 | 8.1億円以上15億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札（ＷＴＯ） | ○ | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次) | 港湾土木工事 | 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期） | 13 | 護岸築造 (東)約110m 基礎工、被覆工、裏込工、本体工、上部工、消波工、腹付工 | 8.1億円以上15億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 |  | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度北九州空港エプロン新設工事 | 空港等舗装工事 | 北九州市小倉南区空港北町北九州空港内 | 15 | コンクリート舗装 約13,000m2 標識工 １式 | 2.9億円以上8.1億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 | ○ | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事 | 港湾土木工事 | 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期） | 7 | 地盤改良(床掘置換) (中仕切り)約5m 床掘工、置換工 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始） |  | ○ |  | ○
一般競争入札 | ○ | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第2次) | 港湾土木工事 | 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期） | 9 | 地盤改良(床掘置換) (中仕切り)約22m 床掘工、置換工 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始） |  | ○ |  | ○
一般競争入札 | ○ | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第3次) | 港湾土木工事 | 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期） | 10 | 地盤改良(床掘置換) (中仕切り)約20m 床掘工、置換工 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始） |  | ○ |  | ○
一般競争入札 | ○ | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次) | 港湾土木工事 | 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期） | 11 | 地盤改良(床掘置換) (中仕切り)約20m 床掘工、置換工 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始） |  | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事 | 港湾等しゅんせつ工事 | 新門司沖土砂処分場(3工区） | 13 | 土砂排送 約165,000m3 | 2.9億円以上8.1億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 | ○ | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度北九州空港護岸改良消波ブロック製作工事 | 港湾土木工事 | 苅田港南港地区 | 7 | 消波ブロック製作 12t型 約370個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度北九州空港護岸改良消波ブロック製作工事(第2次) | 港湾土木工事 | 苅田港南港地区 | 7 | 消波ブロック製作 12t型 約330個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 |  | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度北九州空港護岸改良上部工外工事 | 空港等土木工事 | 北九州市小倉南区空港北町北九州空港内 | 6 | 上部嵩上げ約200m、場周柵約200m | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 |  | 北九州港湾・空港整備事務所 | 令和8年度北九州空港道路駐車場改良工事 | 空港等舗装工事 | 北九州市小倉南区空港北町 | 6 | アスファルト舗装 約11,000m2 排水工 1式、標識工 1式 | 6千万円以上1.4億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 博多港湾・空港整備事務所 | 令和8年度三池港土砂固化処理･運搬工事 | 空港等土木工事 | 三池港内港北地区 | 7 | 土砂固化処理・運搬 約5,000m3 | 4.2千万円以上1億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 博多港湾・空港整備事務所 | 令和8年度三池港土砂固化処理･運搬工事(第2次) | 空港等土木工事 | 三池港内港北地区 | 7 | 土砂固化処理・運搬 約5,000m3 | 4.2千万円以上1億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始） |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 博多港湾・空港整備事務所 | 令和8年度三池港土砂固化処理･運搬工事(第3次) | 空港等土木工事 | 三池港内港北地区 | 7 | 土砂固化処理・運搬 約5,000m3 | 4.2千万円以上1億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始） |  |  |  | ○
一般競争入札 |  | 博多港湾・空港整備事務所 | 令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事 | 空港等舗装工事 | 福岡市博多区福岡空港内 | 7 | 既設PC版打換約1,000㎡、As舗装約3,700㎡、排水工1式、雑工1式 | 2.9億円以上8.1億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 |  | 博多港湾・空港整備事務所 | 令和8年度福岡空港誘導路(E-11)改良工事 | 空港等舗装工事 | 福岡市博多区福岡空港内 | 7 | 既設PC版打換約250㎡、As舗装約2,400㎡ | 2.9億円以上8.1億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 | ○ | 苅田港湾事務所 | 令和8年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事 | 港湾等しゅんせつ工事 | 苅田港新松山地区 | 6 | グラブ浚渫約38,000m3 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 | ○ | 苅田港湾事務所 | 令和8年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次) | 港湾等しゅんせつ工事 | 苅田港新松山地区 | 6 | グラブ浚渫約38,000m3 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 唐津港湾事務所 | 令和8年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事 | 港湾等しゅんせつ工事 | 唐津港東港地区 | 6 | グラブ浚渫 約14,000m3 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 唐津港湾事務所 | 令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事 | 空港等土木工事 | 伊万里港久原南・瀬戸地区 | 7 | 塗装塗替工 約1,600m2 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 |  | 長崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度長崎港(松が枝地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第2次) | 港湾土木工事 | 長崎港神ノ島地区 | 7 | ケーソン製作（標準部）１函（約1,700t） ケーソン製作（取付函）１函（約1,000t） 函台 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 |  | 長崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度長崎港航路(-12m)浚渫工事 | 港湾等しゅんせつ工事 | 長崎港戸町地区 | 7 | 浚渫工 約5,000m3 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 長崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事 | 港湾土木工事 | 厳原港厳原地区 | 6 | 被覆工 約3,300m3 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札（ＷＴＯ） |  | 熊本港湾・空港整備事務所 | 令和8年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事 | 港湾土木工事 | 八代港大築島土砂処分場 | 8 | 地盤改良工 (SCP)約230本 | 8.1億円以上15億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 |  | 熊本港湾・空港整備事務所 | 令和8年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事 | 港湾土木工事 | 熊本県宇城市三角町三角浦地先 | 7 | ケーソン製作 1函（約1,000t） | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始） | ○ |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 熊本港湾・空港整備事務所 | 令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事 | 港湾土木工事 | 八代港大築島土砂処分場 | 8 | 裏込工約50m、上部工約50m、被覆工約50m | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 | ○ | 熊本港湾・空港整備事務所 | 令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次) | 港湾土木工事 | 八代港大築島土砂処分場 | 8 | 裏込工約50m、上部工約50m、被覆工約50m | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 熊本港湾・空港整備事務所 | 令和8年度本渡瀬戸航路護岸改良工事 | 港湾土木工事 | 本渡瀬戸航路 | 7 | 被覆工約50m | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 別府港湾・空港整備事務所 | 令和8年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック据付工事 | 港湾土木工事 | 大分港海岸乙津地区 | 7 | 消波ブロック据付 4t型 約1,720個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札（ＷＴＯ） |  | 別府港湾・空港整備事務所 | 令和8年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事 | 港湾土木工事 | 別府港石垣地区 | 12 | 地盤改良（CDM）約1,640本 | 8.1億円以上15億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 |  | 別府港湾・空港整備事務所 | 令和8年度大分港(大在西地区)中防波堤ケーソン製作工事 | 港湾土木工事 | 大分港大在西地区 | 8 | ケーソン製作3函 約950t | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 |  | 別府港湾・空港整備事務所 | 令和8年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事 | 港湾土木工事 | 大分県国東市武蔵町糸原 大分空港内 | 8 | 消波ブロック撤去 約520個 消波ブロック据付 約780個 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 別府港湾・空港整備事務所 | 令和8年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工外1件工事 | 港湾土木工事 | 大分港海岸津留地区 | 8 | 北護岸F工区 上部工 約300m 東側面東-1工区胸壁 約300m | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 別府港湾・空港整備事務所 | 令和8年度大分港海岸(鶴崎地区)消波ブロック製作工事 | 港湾土木工事 | 大分港海岸乙津地区 （大分市大字日吉原地先） | 7 | 消波ブロック製作 4t型 約950個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 別府港湾・空港整備事務所 | 令和8年度大分港海岸(鶴崎地区)消波ブロック製作工事(第2次) | 港湾土木工事 | 大分港海岸乙津地区 （大分市大字日吉原地先） | 7 | 消波ブロック製作 4t型 約900個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 |  | 宮崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次) | 港湾土木工事 | 細島港工業港地区 | 6 | 消波ブロック製作 80t型 約19個 | 4.2千万円以上1億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 宮崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事(第2次) | 港湾土木工事 | 細島港工業港地区、 白浜地区 | 5 | 床掘約15,000m3、基礎捨石約4,600m3 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 | ○ | 宮崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事(第3次) | 港湾土木工事 | 細島港工業港地区、 白浜地区 | 5 | 床掘約13,000m3、基礎捨石約4,000m3 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始） | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 宮崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）仮設構台設置工事 | 港湾土木工事 | 細島港工業港地区、 白浜地区 | 7 | 仮設構台設置約1,500m2 | 2.9億円以上8.1億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 |  | 宮崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度宮崎空港道路駐車場拡張工事 | 空港等舗装工事 | 宮崎県宮崎市大字赤江無番地（宮崎空港用地内） | 8 | アスファルト舗装工 約9,000m2、 排水工 1式 | 1.4億円以上2.9億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 |  | 宮崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度宮崎港（東地区）防波堤（南）（改良）築造工事 | 港湾土木工事 | 宮崎港東地区 | 6 | グラブ床掘 約4,000m3、 被覆ブロック据付 4t型 約300個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 宮崎港湾・空港整備事務所 | 令和8年度宮崎港湾・空港整備事務所庁舎変圧器更新工事 | その他の工事種別 | 宮崎市港1丁目16番地 | 9 | 変圧器更新1器 | 6千万円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
一般競争入札 |  | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事 | 港湾土木工事 | 鹿児島港谷山地区 | 8 | 本体ﾌﾞﾛｯｸ製作（ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ上下函）7函、 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 2t型 150個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 |  | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次） | 港湾土木工事 | 川内港唐浜地区 | 12 | 施工延長230m：構造物撤去工、仮設工、舗装工 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始） |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事 | 港湾等しゅんせつ工事 | 川内港唐浜地区 | 8 | グラブ浚渫工 約15,000m3 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 | ○ | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事(第2次) | 港湾等しゅんせつ工事 | 川内港唐浜地区 | 8 | グラブ浚渫工 約11,000m3 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 | ○ | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)工事 | 港湾土木工事 | 指宿港海岸湯の浜地区 | 12 | 施工延長約150m、基礎工、本体工、水叩き工 構造物撤去工 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事 | 空港等土木工事 | 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内 | 7 | 構造物撤去工1式、排水工（側溝）約560m、排水構造物工約180m、緑地工約190m2 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次) | 空港等土木工事 | 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内 | 7 | 構造物撤去工1式、排水工（側溝）約490m、緑地工約770m2 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック製作工事 | 港湾土木工事 | 指宿港海岸湯の浜地区 （指宿市湊及び東方） | 6 | 被覆ブロック6t型 約350個 被覆ブロック4t型 約150個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事 | 港湾土木工事 | 指宿港海岸湯の浜地区 （指宿市湊及び東方） | 7 | (山王川)被覆ブロック6t型 約250個 (摺ヶ浜)被覆ブロック6t型 約20個 被覆ブロック4t型 約160個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事 | 港湾土木工事 | 指宿港海岸湯の浜地区 （指宿市湊及び東方） | 5 | セルラーブロック 8個 本体ブロック 約60個 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 |  | 鹿児島港湾・空港整備事務所 | 令和8年度鹿児島空港構内道路改良工事 | 空港等舗装工事 | 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内 | 5 | 構造物撤去工1式、舗装工約4,700m2、標識工1式 | 6千万円以上1.4億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 |  | 西之表港湾事務所 | 令和8年度西之表港湾事務所非常用電源設備設置工事 | その他 | 種子島合同庁舎 | 7 | 非常用電源の付属設備(給油ピット) 1式 | 6千万円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 |  | 西之表港湾事務所 | 令和8年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事 | 港湾等しゅんせつ工事 | 西之表港洲之崎地区 | 5 | グラブ浚渫 約1,200m3 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 西之表港湾事務所 | 令和8年度西之表港(洲之崎地区)岸壁(-7.5m)床掘工事 | 港湾等しゅんせつ工事 | 西之表港洲之崎地区 | 5 | 床掘 約1,200m3 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 西之表港湾事務所 | 令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事 | 港湾土木工事 | 名瀬港本港地区 | 7 | プレキャスト桁据付 45個、プレキャスト床版据付 18枚、付属工 1式 | 1.7億円以上2.9億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 志布志港湾事務所 | 令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事 | 港湾土木工事 | 志布志港新若浜地区 | 7 | 海上地盤改良工 約14,000m3、基礎工 約1,400m3、ケーソン据付 2函 | 2.9億円以上8.1億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
一般競争入札 |  | 志布志港湾事務所 | 令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事 | 港湾土木工事 | 志布志港新若浜地区 | 5 | 裏込工 約7,000m3 | 1億円以上1.7億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 | ○ | 関門航路事務所 | 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第4次) | 港湾等しゅんせつ工事 | 関門航路 大瀬戸～早鞆瀬戸地区 （北九州市小倉北区西港町地先） | 7 | グラブ浚渫 約2,600m3 | 2.9億円以上8.1億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  | ○ |  | ○
一般競争入札 | ○ | 関門航路事務所 | 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第5次) | 港湾等しゅんせつ工事 | 関門航路 大瀬戸～早鞆瀬戸地区 （北九州市小倉北区西港町地先） | 7 | グラブ浚渫 約2,600m3 | 2.9億円以上8.1億円未満 | 本官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  | ○ |  | ○
一般競争入札 |  | 関門航路事務所 | 令和8年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事 | 港湾等しゅんせつ工事 | 関門航路南東水道地区 | 7 | 南東水道地区の山共55号5･20工区の潜水探査 約50,000m2 | 4.2千万円以上1億円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | ○ |  |  | ○
一般競争入札 |  | 関門航路事務所 | 令和8年度関門航路防舷設備補修工事 | 港湾土木工事 | 北九州市門司区太刀浦海岸 太刀浦9号岸壁 | 5 | 太刀浦９号岸壁の海翔丸用防舷設備補修（ブラケット補修） | 4.2千万円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 |  |  |  | ○
一般競争入札 |  | 関門航路事務所 | 令和8年度ヒルズ中井内装改修工事 | 建築工事 | 北九州市小倉北区中井 | 5 | ヒルズ中井の内装改修（キッチン、浴室、トイレ、壁紙の取替等）３戸 | 3千万円未満 | 分任官 | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降